## Hoja1
ID del riesgo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Severidad | Mitigación
1 | Fallo del servidor | Alto | Media | 8 | Crear Backups
2 | Retrasos en entregas | Medio | Alta | 7 | Aumentar seguimiento
3 | Errores en el codigo | Alto | Baja | 9 | Pruebas de funcionamiento rutinarias
4 | Incapacitacion de un empleado | Medio | Alta | 6 | Dividir las tareas del empleado incapacitado
5 | Conflictos en el equipo de trabajo | Medio | Media | 5 | Fomentar la comunicación abierta
6 | Falta de personal capacitado | Alto | Media | 8 | Capacitación continua y contratación de personal adicional
7 | Falta de recursos financieros | Alto | Media | 10 | Revisar presupuesto regularmente
8 | Fallos en el hardware | Alto | Media | 9 | Mantener actualizados los sistemas
9 | Cambios en las normativas o regulaciones | Alto | Baja | 7 | Estar al día con los cambios normativos y contratar asesoría legal
10 | Pérdida de datos críticos | Muy Alto | Baja | 10 | Implementar copias de seguridad automáticas y sistemas de recuperación de datos.